## 멀티캠퍼스_3조_팀프로젝트
공 정 관 리 표
프로젝트명 : 스마트 홈 IoT 시스템 | [21 empty] | 범 례
공 사 기 간 : 2017. 11. 17 ~ 2017. 12. 15 | [22 empty] | 프로토타입 개발 일정 1차 수정 및 보완 개발 일정 2차 수정 및 보완 개발 일정
대 공 종 | 소 공 종 | 비 고 | [19 empty] | 담당 인원 | 비고
일 자
|  | 구 분 | 11월 4주차 |  |  |  | 11월 5주차 / 12월 1주차 |  |  |  |  | 12월 2주차 |  |  |  |  | 12월 3주차
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Smart Home IoT System | 기초데이터 /DB 구축 | 기본 시나리오 설정 | [19 empty] | 팀 전원 | 12/07 DB 테이블 재설계
|  | 테이블, 변수, 디바이스 선정 | [19 empty] | 팀 전원
|  | Part별 단위 공정 협의 | [19 empty] | 팀 전원
| 단위시스템 I/F | 단위시스템별 디바이스 개발 | [19 empty] | 팀 전원 | 12/07 DB 테이블 재설계에 따른 수정/변경 작업 시행
|  | 단위시스템별 개별 테스트 | [19 empty] | 팀 전원
|  | 디바이스 통합 Controller 개발 | [19 empty] | 서동현
|  | 디바이스 Controller 테스트 | [19 empty] | 서동현
|  | 게이트웨이 개발 | [19 empty] | 서동현
|  | 게이트웨이 통신 테스트 | [19 empty] | 서동현
|  | Web/Server System 개발 | [19 empty] | 이종석
|  | Web/Server Test | [19 empty] | 이종석
|  | Android Application 개발 | [19 empty] | 김도균
|  | Android Application 테스트 | [19 empty] | 김도균
| 그래픽 디자인 | Web Page 디자인 | [19 empty] | 이종석 | 12/13 부터 테스트와 병행해서 실시
|  | Gateway Application 디자인 | [19 empty] | 서동현
|  | Android Application 디자인 | [19 empty] | 김도균
| 엔지니어링 | 단위시스템 포인트 분석 | [19 empty] | 팀 전원 | - 디바이스 단위 시스템별로 개별 분담하여 진행 후, 통합 작업 수행
|  | I/O List 분석 및 정리 작업 | [19 empty] | 팀 전원
|  | Arduino 단위시스템 조립 | [19 empty] | 팀 전원
|  | 통합연동시나리오 적용 | [19 empty] | 서동현
|  | Arduino Device Controller 조립 | [19 empty] | 팀 전원
| 시운전 | 전체시스템 통합테스트 및 시운전 | [19 empty] | 팀 전원 | 디자인 작업과 병행해서 수행
|  | 보완 및 오류수정, 시스템 최적화 | [19 empty] | 팀 전원
이슈사항 |  |  | - 프로토타입(적색 Bar) 개발의 경우 전 공정 팀원별로 개별 수행 (Arduino , Android, Spring 전 공정 학습 목적)