## 한국타이어 대전 R&D센터 예정공정표(6월준공기준)
예 정 공 정 표
프로젝트명 : 스마트 홈 IoT 시스템 | [22 empty] | 범 례
공 사 기 간 : 2017. 11 ~ 2017. 12 | [23 empty] | 프로토타입 개발 일정 수정 및 보완 개발 일정
대 공 종 | 소 공 종 | 비 고 | [20 empty] | 담당 인원 | 비고
일 자
|  | 구 분 | 11월 4주차 |  |  |  | 11월 5주차 / 12월 1주차 |  |  |  |  | 12월 2주차 |  |  |  |  | 12월 3주차
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18
| 기초데이터 /DB 구축 | 기본 시나리오 설정 | [20 empty] | 팀 전원 | 12/07 DB 테이블 재설계
|  | 테이블, 변수, 디바이스 선정 | [20 empty] | 팀 전원
|  | Part별 단위 공정 협의 | [20 empty] | 팀 전원
|  | 설비(Arduino Device) | [20 empty] | 팀 전원
| 단위시스템 I/F | 단위시스템 I/F 수집/분석 | [20 empty] | 팀 전원 | 12/07 DB 테이블 재설계에 따른 수정/변경 작업 시행
디바이스 I/O 시스템 개발
게이트웨이 개발
게이트웨이 통신 테스트
|  | Web System 개발 | [20 empty] | 이종석
|  | Web Test | [20 empty] | 이종석
Android Application 개발
| 그래픽 디자인 | Web Page 디자인 | [20 empty] | 팀 전원 | 12월 3주차 테스트와 병행해서 실시
Android Application 디자인
| 엔지니어링 | 단위시스템 포인트 분석 | [20 empty] | 팀 전원
|  | I/O List 분석 및 정리 작업 | [20 empty] | 팀 전원
단위시스템 개발
통합연동시나리오 적용
| 커스터마이징 (추가 요구 시) | 요구사항 협의
시스템 및 시나리오 개발
요구사항별 설비 개발
| 시운전 | 단위시스템 단위테스트 및 시운전 | [20 empty] | 팀 전원
|  | 전체시스템 통합테스트 및 시운전 | [20 empty] | 팀 전원
|  | 보완 및 오류수정, 시스템 최적화 | [20 empty] | 팀 전원
이슈사항 |  |  | - 프로토타입(적색 Bar) 개발의 경우 전 인원 참여, 개별 연구